## Slide 1
PLANEJAMENTO · WILLYAN
ACESSOS LIBERADOS
O dado deixa de ser relatório e vira decisão
Willyan assume o processo, o tratamento dos dados e a construção das visões — agora com a meta dentro do relatório.
HORA A HORA
Tempo real
Acompanhamento contra a meta do dia: aponta onde o ritmo cai e em qual carteira, a tempo de reagir.
N4 concluído (14/15) · N5 em curso
DASHBOARD D-1
Um só número
Dia anterior fechado com N4 e N5 na mesma régua: comparação direta entre carteiras, sem planilha paralela.
33 métricas mapeadas · 16 concluídas
METAS E COMPARATIVOS
Atingimento
Mês a mês e contra o mês corrente: mostra a tendência e a distância da meta, não só a foto do dia.
Aplicado ao Hora a Hora e ao D-1
O QUE O WILL ENTREGA POR TRÁS DAS VISÕES
Desenvolvimento
Constrói e evolui as visões junto com a operação
Automação
Elimina o trabalho manual de relatórios e rotinas
Oportunidades
Lê o processo e aponta onde está o ganho
Estudos
Leva análise e recomendação para a reunião
Notes: Mensagem central: o Willyan assume o processo, o tratamento dos dados e a construção das visões. A operação recebe a leitura pronta e decide. Hora a Hora: acompanhamento intradiário contra a meta do dia — dá para ver onde o ritmo cai, em qual carteira, e reagir no mesmo turno. Já concluído na N4; N5 em desenvolvimento. Dashboard D-1: dia anterior fechado com N4 e N5 na mesma régua. São 33 métricas mapeadas nos três dashboards, 16 já concluídas. Metas e comparativos: com a meta dentro do relatório, ganhamos visão mês a mês e atingimento contra o mês corrente. Por trás das visões, o Will atua no desenvolvimento dos processos, na automação de relatórios e rotinas, na identificação de oportunidades e nos estudos que levam análise para as reuniões.

## Slide 2
PMO · DASHBOARDS N5
Métricas das carteiras N5
18 métricas mapeadas entre Onboarding e Pró-Ativos — 2 concluídas e 16 em andamento.
MÉTRICAS N5
2 de 18 concluídas
N5 ONBOARDING
0/9
Periodicidade a definir
QUANTITATIVO
ORIGEM
FOCAL
PRAZO
P.A
CRM
Cliente
10/10
Clientes trabalhados
CRM
Deyvid
10/10
Clientes finalizados
CRM
Deyvid
10/10
SLA
CRM
Deyvid
10/10
TEMPOS
Tempo logado
Pmóvel
Willyan
05/10
Tempo pausas
Pmóvel
Willyan
05/10
ANÁLISES %
Clientes / PA
Dashboard
Willyan
10/10
Finalizados / PA
Dashboard
Willyan
10/10
Reagendados
Dashboard
Willyan
10/10
N5 PRÓ-ATIVOS
2/9
Periodicidade a definir
QUANTITATIVO
ORIGEM
FOCAL
PRAZO
P.A
CRM
Cliente
05/10
Clientes trabalhados
CRM
Andressa
08/10
Clientes finalizados
CRM
Andressa
08/10
SLA
CRM
Andressa
08/10
TEMPOS
Tempo logado
Pmóvel
Willyan
05/10
Tempo pausas
Pmóvel
Willyan
05/10
ANÁLISES %
Clientes / PA
Dashboard
Willyan
08/10
Finalizados / PA
Dashboard
Willyan
08/10
Reagendados
Dashboard
Willyan
08/10
PRAZO EM ÂMBAR métrica ainda em andamento PERIODICIDADE a definir nas duas carteiras N5
Notes: Dashboards das carteiras N5: 18 métricas no total, divididas em quantitativo, tempos e análises percentuais. O Pró-Ativos tem 2 de 9 concluídas (clientes trabalhados e finalizados, com a Andressa). O Onboarding ainda não tem métrica concluída. Os tempos vêm do Pmóvel e estão com o Willyan nas duas carteiras, com prazo em 05/10. O P.A depende do cliente. A periodicidade das duas ainda precisa ser definida.

## Slide 3
PMO · HORA A HORA · N4
A visão mais madura
15 métricas mapeadas e atualização 4x ao dia — 14 concluídas, só o P.A em aberto.
MÉTRICAS N4
14 de 15 concluídas
QUANTITATIVO
8/9
FOCAL
PRAZO
P.A
Cliente
05/10
Clientes trabalhados
Lucas
08/10
Clientes finalizados
Lucas
08/10
SLA
Lucas
08/10
Visão por tabulação
Lucas
05/10
Clientes fechados HxH
Lucas
05/10
Fechados por célula
Lucas
05/10
Clientes por status
Lucas
05/10
Semana e mês
Lucas
05/10
TEMPOS
3/3
FOCAL
PRAZO
Tempo logado
Willyan
05/10
Tempo pausas
Willyan
05/10
TMA por tabulação
Lucas
05/10
ANÁLISES %
3/3
FOCAL
PRAZO
Clientes / PA
Willyan
08/10
Finalizados / PA
Willyan
08/10
Reagendados
Willyan
08/10
Atualização 4x ao dia, com 14 das 15 métricas prontas. É a carteira que já opera no modelo completo: volumetria por hora e por célula, status, tabulação, TMA e corte por semana e mês. O único item aberto é o P.A, que depende do cliente.
Notes: Hora a Hora da N4: 15 métricas mapeadas, 14 concluídas, com atualização quatro vezes ao dia. O quantitativo cobre clientes trabalhados e finalizados, SLA, visão por tabulação, clientes fechados por hora e por célula, distribuição por status e corte por semana e mês. Os tempos trazem logado, pausas e TMA por tabulação. As análises percentuais trazem clientes por PA, finalizados por PA e reagendados. O único item em aberto é o P.A, que depende do cliente, com prazo em 05/10. Esta é a referência de maturidade para levar às carteiras N5.

## Slide 4
PMO · PROCESSOS RECORRENTES
Quem opera cada rotina
5 rotinas em 3 carteiras — 3 concluídas, 7 em andamento e 5 pendentes de acesso externo.
ROTINAS
3 de 15 concluídas
N5 PRÓ-ATIVOS
N5 ONBOARDING
N4
Preenchimento da apresentação
Semanal · N5 quartas, N4 terças
PENDENTE ACESSO
Juliana 09/10
PENDENTE ACESSO
Juliana 09/10
PENDENTE ACESSO
Juliana 09/10
Desenvolvimento do HXH
Diário · KPI's Meli
EM ANDAMENTO
Deyvid 09/10
EM ANDAMENTO
Andressa 09/10
CONCLUÍDO
Lucas 05/10
Envio do HXH
Diário · KPI's Meli
EM ANDAMENTO
Deyvid 09/10
EM ANDAMENTO
Andressa 09/10
CONCLUÍDO
Lucas 05/10
Análise dos dados e insights
Diário · KPI's Meli
PENDENTE ACESSO
Deyvid 09/10
PENDENTE ACESSO
Andressa 09/10
CONCLUÍDO
Lucas 05/10
Movimentação de fila
Diário · CX One
EM ANDAMENTO
Juliana 09/10
EM ANDAMENTO
Juliana 09/10
EM ANDAMENTO
Juliana 09/10
O acesso externo é o que destrava 5 das 15 rotinas. O preenchimento para a apresentação semanal e a análise de insights das duas carteiras N5 dependem do acesso aos KPI's Meli.
Notes: PMO dos processos recorrentes: cinco rotinas replicadas nas três carteiras. Quatro vêm dos KPI's Meli e a movimentação de fila vem do CX One. A N4 (Lucas) já está concluída nas três rotinas diárias: desenvolvimento do HXH, envio do HXH e análise de dados. Nas carteiras N5, o desenvolvimento e o envio do HXH estão em andamento com Deyvid (Pró-Ativos) e Andressa (Onboarding). A movimentação de fila entrou como nova rotina diária nas três carteiras, com a Juliana e prazo em 09/10. O ponto crítico segue sendo o acesso externo: o preenchimento para a apresentação semanal (focal Juliana, N5 às quartas e N4 às terças) e a análise de dados e insights das duas carteiras N5 estão parados aguardando o acesso aos KPI's Meli, com prazo em 09/10.

## Slide 5
PMO · REUNIÕES DE ALINHAMENTO
Frentes em aberto
6 frentes acordadas nos alinhamentos — prazos entre 09 e 13/10.
PRÓXIMO MARCO
13/10 4 frentes com prazo
Aging: 09/10
Apresentação de resultados
PENDENTE EXT
Rodada semanal às quintas-feiras, com os dados já consolidados.
Dimensionamento
13/10
Demanda entrante + backlog. Avaliar os dados nesta semana e movimentar a partir da próxima.
Pró-Ativos · dados manuais
13/10
Will aprofunda na carteira, analisa as planilhas do Deyvid e desenha o processo de acompanhamento, com visão de catálogo.
Onboarding · dados manuais
13/10
Mapeamento com a Andressa e desenho do fluxo com operações para controlar o preenchimento da planilha pelos agentes.
Demanda de catálogo · CRM
EM ESTUDO
Extração da base, separação por vendor e definição da prioridade de tratativa.
KPIs por frente de atuação + aging
13/10 · 09/10
Análise por frente, não consolidada, com foco no aging de 5 dias sem atuação. Visão de frentes a desenvolver; aging já construído, aguarda EXT para validar.
ESCOPO DAS FRENTES N4 Full, Inbound e P2P N5 Onboarding (2 frentes) e Pró-Ativos (9 frentes)
Notes: PMO das reuniões de alinhamento. Seis frentes acordadas. A apresentação de resultados é semanal, às quintas, e está pendente de acesso externo. O dimensionamento (demanda entrante mais backlog) tem os dados avaliados nesta semana para começar a movimentar na próxima, com prazo em 13/10. Os dois dashboards com dados manuais (Pró-Ativos e Onboarding) exigem aprofundamento do Will na carteira: no Pró-Ativos, analisar as planilhas do Deyvid e desenhar o processo de acompanhamento; no Onboarding, mapear com a Andressa e desenhar o fluxo com operações para controlar o preenchimento pelos agentes. Ambos em 13/10. A demanda de catálogo envolve extrair a base do CRM, separar por vendor e definir a prioridade de tratativa. Por fim, a análise de KPIs deve ser feita por frente de atuação e não de forma consolidada, com foco no aging de 5 dias sem atuação: a visão por frentes ainda precisa ser desenvolvida e o acompanhamento de aging já está construído, aguardando acesso externo para validar os dados.

## Slide 6
PMO · EVOLUÇÕES DO DASHBOARD
O que já foi entregue
10 melhorias pedidas no alinhamento — 7 entregues, 2 validadas em conceito e 1 em andamento.
MELHORIAS
9 de 10 concluídas
Volumetria de casos fechados por hora
na evolução dia a dia
ENTREGUE
Volumetria e % de casos fechados por célula
ENTREGUE
Todos os status dos tickets
além do que foi fechado
ENTREGUE
Visão online de N4
com acesso do Plan no CXOne
ENTREGUE
Abertura por semana e ano
ENTREGUE
Visão de tabulação dos casos tratados
ENTREGUE
TMA e recebimento por categoria
abertos na visão
ENTREGUE
Produtividade apenas de quem trabalhou na fila
CONCEITO
Filtro de operador já logado
CONCEITO
Acesso para migração entre filas
solicitação aberta
EM ANDAMENTO
CONCEITO regra validada, implementação na sequência. EM ANDAMENTO migração entre filas aguarda liberação de acesso.
Notes: PMO das evoluções do dashboard pedidas no alinhamento: de dez pontos, sete estão entregues — volumetria de casos fechados por hora na evolução dia a dia, volumetria e percentual por célula, todos os status dos tickets além do fechado, visão online de N4 com acesso do Plan no CXOne, abertura por semana e ano, visão de tabulação dos casos tratados e abertura de TMA e recebimento por categoria. Dois estão validados em conceito e entram na implementação: produtividade apenas de quem trabalhou na fila e filtro de operador já logado. Um segue em andamento: o acesso para migração entre filas, que depende de liberação.